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议程10.1

审议中心年度工作计划和预算：
国际红树林中心2026年工作计划

	提请理事会：
1. 审议通过《国际红树林中心2026年工作计划》。



说明：
1.依据《成立协定》第六条第二款第（三）项规定，理事会应批准中心年度工作计划。
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2.《国际红树林中心2026年工作计划》围绕中心四大目标，结合中心成立初期机构建设和运行需要编制，包括知识共享与合作研究，技术转让、科技合作与培训，教育、信息交流和公众意识机制，能力建设与试点项目，以及中心机构发展等5个方面，共17项具体工作。工作计划同时明确了各项工作预期成果、可验证指标，以及与相关国际环境公约、框架和协议的联系。《国际红树林中心2026年工作计划》经理事会批准后实施。
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国际红树林中心2026年工作计划

	目标
	具体活动
	预期成果
	指标/验证方式
	与相关国际环境公约、框架和协议的联系

	1.推动在红树林保护、修复、合理与可持续利用方面的知识共享与合作研究
	1.1联合伙伴组织相关活动
	1.1.1联合伙伴在全球环境议程中组织相关活动，包括《湿地公约》常委会会议、《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（UNFCCC COP31）、联合国粮农组织第28届林业委员会（COFO28）、《生物多样性公约》第十七次缔约方大会（CBD COP17）、第六届APEC林业部长级会议、第七届国际红树林、大型底栖动物与管理大会（MMM7）、第五届“湿地城市市长圆桌会议”等；
1.1.2与伙伴联合举办红树林与滨海湿地保护相关的边会与展览等活动，展示中心工作成果，促进全球红树林与湿地保护的知识共享与经验交流。
	边会/展览数量；参与人数
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。

	
	1.2推广《全球湿地展望2025》（GWO 2025）
	1.2.1提炼《全球湿地展望2025》关键信息，结合各类活动推广，促进应用。
	报告数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2、4.5）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）；
5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）；
6.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）：目标2.1。

	
	1.3汇编全球红树林保护与修复最佳实践
	1.3.1收集并整理全球红树林保护与修复中的成功经验和最佳实践，进行系统性梳理与汇编，提炼可复制和推广的模式，形成最佳实践案例，包括10个红树林保护与修复最佳实践案例与6个CEPA案例；
1.3.2发布并传播《全球红树林保护修复最佳实践案例调研报告》和《全球红树林与湿地教育CEPA国际优秀案例及中心实施路径》，为中心成员国和签署国提供参考。
	出版物数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21；
2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.5）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）；
5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）。

	
	1.4研究红树林生态系统蓝碳交易机制
	1.4.1分析全球红树林蓝碳交易机制；
1.4.2形成建议报告，《红树林生态系统蓝碳交易机制调研报告》和《红树林生态系统蓝碳交易市场顶层设计报告》，为各国开展蓝碳项目开发与交易机制提供参考。
	报告数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.2）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。

	
	1.5举办国际红树林湿地大讲堂
	1.5.1定期举办国际红树林湿地大讲堂，邀请在红树林与湿地保护、修复及国际合作领域的国内外知名专家进行授课，并在中心官网发布直播链接与录播资料。
	大讲堂数量；参与人数
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。

	2.强化红树林保护、修复、合理与可持续利用方面的技术转让、科技合作与培训
	2.1依托遥感技术监测评估各国及全球红树林保护管理状况
	2.1.1编制《全球红树林状况报告》；
2.1.2上线全球红树林保护AI监测平台。

	报告数量/平台数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、21；
2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.2）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）；
5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）；
6.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）：目标2.1。

	3.建立红树林和邻近湿地教育、信息、交流和公众意识机制

	3.1开展宣传活动
	3.1.1围绕世界湿地日、保护红树林生态系统国际日等重要节点，联合各国和合作伙伴开展宣传推广活动，共同设计并传播宣传材料，通过中心、各国及合作伙伴的官方网站、电子邮件、社交媒体等渠道形成联动传播，宣传红树林和湿地保护的重要意义，增强公众对红树林和湿地价值的认识。
	活动数量；参与国家数量；参与人数；新闻稿数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）；
4.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）：目标6.1。

	
	3.2运营中心社交媒体账号
	3.2.1通过官网、社交媒体平台等渠道，及时发布中心活动、成果、国际合作动态及红树林相关内容，开展多渠道互动，提升公众认知度。
	新闻稿数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。

	
	3.3制作宣传材料
	3.3.1设计、更新和制作用于国际会议、合作交流和公众宣传的传播材料，包括年度报告、宣传册、海报及其他宣传品，展示主要成果，支持中心对外传播工作。
	传播材料种类和数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。

	4.开展并/或加强红树林保护、修复、合理与可持续利用方面的能力建设与试点项目

	4.1举办红树林保护修复国际研讨班
	4.1.1举办2026年红树林保护修复国际研讨班，邀请各国官员、科研人员以及合作伙伴组织代表参加，围绕红树林保护修复技术应用与实践经验开展培训和交流，提升各国在红树林保护、修复和可持续管理等方面的能力。
	国际研讨班数量；参与人数/参与国家数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标2、20、21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.2、4.5）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。

	
	4.2研究制定国际红树林中心小额示范项目资助办法
	4.2.1制定《国际红树林中心小额示范项目资助办法》，为支持成员国开展红树林保护、修复和可持续利用示范项目提供制度基础。
	文件数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标19、20、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.3）、目标4（具体目标4.2、4.7）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）；
5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）。

	5.机构发展
	5.1筹备并组织中心第一次理事会会议
	5.1.1组织召开中心第一次理事会会议；
5.1.2支持落实第一次理事会会议决定。
	参与人数；参会国家数量；草案数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。

	
	5.2拓展合作伙伴网络
	5.2.1积极吸纳在红树林和邻近湿地保护、修复、合理与可持续利用或对其产生重大影响的各种机构，包括政府间国际组织、《湿地公约》框架下的区域动议、非政府组织、学术和研究机构、私营企业以及原住民和当地社区，探讨合作机会，签署合作协议；
5.2.2向生物多样性公约（CBD）、联合国气候变化框架公约（UNFCCC）、野生动物迁徙物种保护公约（CMS）等相关国际组织及《湿地公约》区域动议递交观察员申请，参与相关议程与活动。
	座谈次数；新增观察员数量；中心获得观察员资格的数量；合作协议数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）；
4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）；
5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）；
6.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）。

	
	5.3设立中心机构架构
	5.3.1正式设立秘书处；
5.3.2启动科学和技术小组（STG）组建工作并提名成员；
5.3.3启动筹备成立专项基金管理委员会。
	秘书处工作人员数量；科学和技术小组成员提名数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、19、20、21；
2.可持续发展目标（SDG）：目标17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。

	
	5.4发展成员国
	5.4.1积极拓展新成员，邀请意向成员国签署《成立协定》。支持签署国推进国内批准、接受或核准程序，正式成为中心成员国并全面参与理事会决策。
	新增签署国数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。

	
	5.5运维与升级中心官方网站
	5.5.1持续维护和更新中心官方网站，定期发布中心的新闻、成果、工作进展和多媒体资源，同时优化网站结构与视觉设计，增强用户体验，使其成为信息发布、知识共享和国际交流的平台。
	新增页面数量；新闻稿数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标4、17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。

	
	5.6制定设立中心其他办事处的政策与程序文件
	5.6.1研究其他环境公约组织的办事处模式，起草中心设立其他办事处的政策框架、资格条件与程序。
	文件数量
	1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、22；
2.可持续发展目标（SDG）：目标17；
3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。



